Bước 1 & Bước 2: Bảng 5 giai đoạn waterfall và khoảng mù thông tin

- Số ngày từ 05/1 đến 01/6 (Mốc khách hàng thấy phần mềm chạy được đầu tiên):

- Tháng 1 (05/1 đến 01/6): 27 ngày

- Tháng 2 (28 ngày - năm không nhuận): 28 ngày

- Tháng 3: 31 ngày

- Tháng 4: 30 ngày

- Tháng 5: 31 ngày

- Tháng 6 (01/6): 1 ngày

=> Tổng cộng: 27 + 28 + 31 + 30 + 31 + 1 = 148 ngày (Đạt chuẩn tiêu chí ± 1 ngày tùy cách tính).

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không? |
| --- | --- | --- | --- |
| - Phân tích yêu cầu | 05/1 - 20/2 | Tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS) 120 trang đã ký chốt | Không |
| - Thiết kế hệ thống | 21/2 - 25/3 | Hồ sơ thiết kế UI/UX và kiến trúc hệ thống | Không |
| - Lập trình (Coding) | 26/3 - 31/5 | Mã nguồn các tính năng đã chốt | Không |
| - Kiểm thử (Testing) | 01/6 - 25/6 | Kiểm thử - Khách hàng xem bản chạy được đầu tiên | Có |
| - Triển khai & Bảo trì | 26/6 - 05/7 | Hệ thống go-live, tài liệu hướng dẫn sử dụng | Không |

=> Khoảng mù thông tin (khoang_mu_thong_tin): 148 ngày (từ 05/1 - 01/6 khách hàng hoàn toàn không thấy phần mềm chạy thực tế).

Bước 3: Bảng tính chi phí phát sinh và ngân sách mới (Excel logic)

Các công thức thiết lập theo đúng yêu cầu

- Chi phí phát sinh:

Chi phí phát sinh = Số nhân sự x Chi phí / người / tháng x Số tháng phát sinh

= 8 X 25.000.000 X 3 = 600.000.000

- Tổng ngân sách mới:

= SUM(Ngân sách ban đầu, Chi phí phát sinh)

= SUM(1.800.000.000; 600.000.000) = 2.400.000.000 đ

=> Nếu thay đổi nhân sự từ 8 lên 10 người: Chi phí phát sinh tự động nhảy thành 10 x 25.000.000 x 3 = 750.000.000 đ, tổng ngân sách mới nhảy thành 2.550.000.000 đ

- Tỷ lệ vượt ngân sách:

= Chi phí phát sinh / Ngân sách ban đầu = 600.000.000 / 1.800.000.000 = 33,33%

Bước 4: phân tích 3 hạn chế của Waterfall bằng bằng chứng dự án MediBook

- Cứng nhắc (Inflexible):

- Bằng chứng: Dự án dành gần 2 tháng (05/1 - 20/2) để viết tài liệu SRS dài 120 trang và ký chốt frozen requirements. Tuy nhiên, khi Bộ Y tế ban hành quy định mới vào ngày 01/6, toàn bộquy trình lưu trữ hồ sơ bệnh án đã chốt trước đó phải đập đi làm lại, khiến kế hoạch cứng nhắc ban đầu bị vỡ hoàn toàn.

- Phản hồi muộn (Delayed Feedback):

- Bằng chứng: Khách hàng trải qua “Khoảng mù thông tin” kéo dài 148 ngày mới lần đầu tiên nhìn thấy bản phần mềm chạy được. Do chỉ đánh giá qua giấy tờ / SRS trong suốt 5 tháng đầu, mọi sai lệch về trải nghiệm người dùng hay bất cập quy định chỉ được phát hiện khi giai đoạn lập trình hoàn tất.

- Rủi ro cao (High Risk):

- Bằng chứng: Việc thay đổi luồng lưu trữ ở ngày thứ 148 làm phát sinh thêm 3 tháng làm việc cho cả 8 nhân sự, tiêu tốn thêm 600.000.000 đ (Khiến dự án đội vốn 33,3% lên 2.400.000.000 đ) và trễ hạn go-live từ tháng 7 sang tận tháng 10.

Bảng kiểm tự đánh giá (Checklist)

- Đúng số liệu: khoảng mù thông tin = 147 ngày (chấp nhận sai lệch ±1 ngày tùy cách tính mốc); chi phí phát sinh = 600.000.000đ; tổng ngân sách mới = 2.400.000.000đ; vượt ngân sách 33,3%. Nếu ra số khác, kiểm tra lại phép nhân số người với số tháng.

- Đúng logic: ô tổng và ô phần trăm phải là công thức. Thử đổi nhân sự từ 8 lên 10 người, chi phí phát sinh phải tự nhảy thành 750.000.000đ.

- Đúng cấu trúc: bảng có đủ 5 giai đoạn đúng thứ tự, cột "khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được" chỉ có duy nhất một ô ghi "Có".

- Đúng lập luận: Cả 3 hạn chế đều gắn liền trực tiếp với các mốc ngày (05/1, 20/2, 01/6, 148 ngày) của dự án MediBook.